## Basic
振り返りレポート/Furikaeri Report (VerX.X)
Basic Information
Department Name |  |  | クラウドアプリケーションDiv. | [16 empty] | Project Manager(CA) | [7 empty] | JGG CA)PM name
Project Name |  |  | ●●●開発 | [16 empty] | Project Manager(GDC) | [7 empty] | GDC)PM name
Customer Name |  |  | 富士通 | [16 empty] | Work Period | [7 empty] | 2018-12-18 |  |  |  | ～ |  | 2019-02-28
Customer Department Name |  |  | 第四システム事業部
Project Information
System Type |  |  | Web型/Web Type
Development Type |  |  | その他/Others
Development Language | [25 empty] | （ | [9 empty] | ）
Development /Modification Scale |  |  | 予定（見積時）/Plan (at estimate) | [11 empty] | （ | 6 |  |  | ）KLOC
|  |  | 実績/Actual | [11 empty] | （ | 4.2 |  |  | ）KLOC
Comprehensive evaluation
おおむね予定通り完了できたが、変更管理プロセスが一部実施できていなかった。
Schedule(キックオフ時に作成したスケジュールに対し実績が分かるよう記入すること) (Describe the schedule developed at the kick-off and the actual.)
「Sprint＃3」にて手戻り作業の考慮不足により遅延が発生した。
手戻りの発生時の想定作業工数を算出しキックオフ時のスケジュールに反映しておく。
Project Team Chart (体制図は、「別紙_XX ProjectTeamChart」に示す。) (The system diagram is shown in the Attachment ”XX ProjectTeamChart".)
PS工程後、TL担当者の変更が発生したが、体制変更時の対応手順を理解しておらずJGG CA側へ連携ができていなかった。
担当者変更時は、プロジェクト実施計画書の別紙2（体制と役割分担）の体制変更時の記載を見直し、JDU全体に周知する。
GDC Leveraging Information
GDC／Base |  |  |  |  | マレーシア（クアラルンプール）/Malaysia(Kuala Lumpur)
Usage Pattern |  |  |  |  | その他/Others
No.of Resources /Man-Months |  |  |  |  | （ | 3 |  | ） | Resource |  |  | （ | 8.5 |  | ） | Man-Months |  |  | GDC Leveraging Period | [5 empty] | 2018-12-18 |  |  |  |  | ～ |  |  | 2019-02-28
Development Style |  |  |  |  | Ａ．委託先（GDC拠点）のみで開発/Contractual Development Only (offshore base)
Communication Tool
[6 empty] | （ | SPO | [12 empty] | ） |  | （ | Teams | [12 empty] | ）
[6 empty] | （ | [13 empty] | ） |  | （ | e-mail,Yakushin | [12 empty] | ）
Meetings
[18 empty] | （ | [17 empty] | ）
WBS／Schedule Creation |  |  |  |  | プロジェクト側で月間スケジュールまで作成し、JGG）CA側でそれらを詳細化した。
Progress Mgt Method |  |  |  |  | ServiceNowのタスク/ServiceNow Task | [8 empty] | Daily progress |  |  |  |  | Frequency |  |  |  | １回／週・Once／week
Quality Mgt Method |  |  |  |  | ServiceNow | [8 empty] | dashboard |  |  |  |  | Frequency |  |  |  | １回／日・Once／day
Q/A Mgt Method |  |  |  |  | ServiceNowの「問題」/ServiceNow issues | [8 empty] | issues(QA) |  |  |  |  | Frequency |  |  |  | 複数回／日・ Mutliple Times/day
Defect Mgt Method |  |  |  |  | 障害票／管理台帳/Defect List／Management Ledger | [8 empty] | Excel file |  |  |  |  | Frequency |  |  |  | 複数回／日・ Mutliple Times/day
QCD assessment
コスト |  | 日本で対応時の想定コスト | [9 empty] | 人月 |  | （ |  |  |  | ）千円 |  |  | （差異）
|  | GDC共業実績コスト | [9 empty] | 人月 |  | （ |  |  |  | ）千円 |  |  | 0 |  |  | 人月 |  | （ | 0 |  |  | ）千円 |  |  | #DIV/0!
(GDC共業実績明細)
|  | GDC発注実績 | [9 empty] | 人月 |  | （ |  |  |  | ）千円
|  |  |  | (開発者向け工数) | [7 empty] | 人月 |  | （ |  |  |  | ）千円 |  |  | (ブリッジ工数) | [7 empty] | 人月 |  | （ |  |  |  | ）千円
|  |  |  | (翻訳工数) | [7 empty] | 人月 |  | （ |  |  |  | ）千円 |  |  | (経費その他) | [7 empty] | 人月 |  | （ |  |  |  | ）千円
|  | 社内ブリッジ費用 | [9 empty] | 人月 |  | （ |  |  |  | ）千円 |  |  | 社内経費その他 | [7 empty] | 人月 |  | （ |  |  |  | ）千円
|  | 国内BP GDC共業オーバーヘッド費用 | [9 empty] | 人月 |  | （ |  |  |  | ）千円
|  | 品質対策等リスク費用 | [9 empty] | 人月 |  | （ |  |  |  | ）千円
品質 Quality |  | 全般 |  |  | 国内に比べ、（ | [5 empty] | ） | %程度向上 |  |  |  |  | 期待値 |  | ほぼ、期待していたとおり/Almost, as expected
[10 empty] | Assessment | [6 empty] | Comment
|  | レビュー Review |  |  | レビューの質 Quality of Review |  |  |  |  | ほぼ、期待していたとおり/Almost, as expected | [6 empty] | 特に問題なかった。
[5 empty] | レビューの量 Amount of Review |  |  |  |  | 期待を若干下回った/Slightly lower than expected | [6 empty] | 目標の指摘件数を下回る結果となった。
[5 empty] | 起票内容 Quality of Misses |  |  |  |  | ほぼ、期待していたとおり/Almost, as expected | [6 empty] | 起票内容については特に問題なかった。
|  | 障害 Bug |  |  | 障害の質 Quality of Bug |  |  |  |  | ほぼ、期待していたとおり/Almost, as expected | [6 empty] | 特に問題なかった。
[5 empty] | 障害の量 Amount of Bug |  |  |  |  | 期待を若干下回った/Slightly lower than expected | [6 empty] | 目標の検出数を下回る結果となった。
[5 empty] | 起票内容 Quality of Misses |  |  |  |  | ほぼ、期待していたとおり/Almost, as expected | [6 empty] | 起票内容については特に問題なかった。
|  | Q/A |  |  | Q/Aの質 Quality of Q/A |  |  |  |  | ほぼ、期待していたとおり/Almost, as expected | [6 empty] | 発行件数では、設計書に起因するQ/A（仕様確認＋インプット不備）が9割を占める結果となった。
[5 empty] | Q/Aの量 Amount of Q/A |  |  |  |  | ほぼ、期待していたとおり/Almost, as expected | [6 empty] | 特に問題なかった。
[5 empty] | 起票内容 Quality of Misses |  |  |  |  | ほぼ、期待していたとおり/Almost, as expected | [6 empty] | 特に問題なかった。
|  | その他 Other |  |  | コミュニケーションの質 Communication Quality |  |  |  |  | ほぼ、期待していたとおり/Almost, as expected | [6 empty] | ブリッジSEを活用したことでコミュニケーションに問題はなかった。
[5 empty] | 日本語力 Japanese Proficiency |  |  |  |  | ほぼ、期待していたとおり/Almost, as expected | [6 empty] | ブリッジSEの日本語能力は問題なかった。
[5 empty] | 開発技術力 Development Skill Proficiency |  |  |  |  | ほぼ、期待していたとおり/Almost, as expected | [6 empty] | Javaとswingコンポーネントの技術に問題はなかった。
|  | 日本側提示の文書品質 Document quality specified by Japan side | [7 empty] | UIとSSの相違点が1件発見されたが文章品質に問題はなかった。
※品質は、「品質情報」に示す。/Quality is shown in "Quality" sheet.
コスト Cost |  | 前作業に関わった要員をアサインしたことで生産性が上がり、工数が削減できた。
※コスト（工数）は、「生産性情報」と「生産性（個人別）情報」に示す。/Cost (man-hours) is shown in sheet of "Productivity" and "Individual Productivity".
納期 Delivery date |  | 開発 Development |  |  | PS |  |  |  |  | 作業対象外/Not for work | [6 empty] | 作業範囲は、PG~PTであるため。
[5 empty] | PG |  |  |  |  | 遅延した/Delayed | [6 empty] | 仕様書に不備が多く、問題解決に時間が掛かり遅延した。
[5 empty] | PT |  |  |  |  | 守れた/Protected | [6 empty] | PG遅れをカバーするため、休日出勤にてリカバリを行った。
自由記入欄/Free entry field
・良かった点/Good points 〇〇 ・気をつける点/Points to be aware of 〇〇 ・改善点/improvement point 〇〇
Note on H66: 国内BPに発注するときのスコープと同等の工数 GDC側PM、テクニカルリーダーコストもここに含む
Note on AA66: 国内BPに発注するときのスコープと同等の工数
Note on H67: 翻訳工数。ブリッジと兼務の場合は概算でもOK
Note on AA67: GDC側精算のその他費用。 出張旅費、機器購入費など
Note on D68: 対ＧＤＣのために発生したオーバーヘッドのみ記載
Note on AA68: 社内その他費用。 出張旅費、機器購入費など
Note on D69: 対ＧＤＣのために発生したオーバーヘッドのみ記載
Note on D70: 対ＧＤＣのために発生した品質対策費用。 社内、国内BP分
Fujitsu Restricted
© 2023 Fujitsu Limited
Fujitsu Developers Platform
グロコミ基盤/Global Communication and Collaboration Platform
お客様環境/Customer Environment
その他/Other
夕会/Evening meeting
進捗会議/Progress meeting
その他/Other
Java
C
C++
VB.NET
COBOL
その他/Other
朝会/Morning meeting

## 総評 (hidden)
３．総評
３．１ プロジェクト側
【良かった点】
（１）設計書品質の向上
UI設計書、SS設計書において、多少の誤記や齟齬は見られたが売上管理差異検出ツール作成時よりも品質が
大幅に改善した。
【悪かった点】
（１）Q&A対応
事象
仕様確認等の作業の進捗に直接影響を及ぼす確認事項は、対応が期日内に行われなかっため、Sprint#1の
受入テスト完了が遅延した。
対策
Q&Aで確認すべき対応は、保留事項とし、後続のSprintでの課題項目とする手続きを行うべきであった。
効果
仕様が不明確な処理は後続のSprintにて行うことによって、プロジェクト側の成果物確認を行う時間を増大させ、
より、精密な受入テストを可能にし、品質の向上につながる。
３．２ GDC側
【良かった点】
（１）コミュニケーションの向上
メンバー内のコミュニケーションを断続的に行うことで技術知識、課題等をリアルタイムで共有し、
スケジュールに先行して開発を進められた。
（２）翻訳要員調整
翻訳作業が年末年始をまたぐ状況となったが、翻訳Tとの要員調整にて予定通りに翻訳を完了することができた。
（GDC要員の休暇予定を意識した作業スケジュールの設定に注意が必要）
【悪かった点】
（１）成果物の要件が曖昧なまま開発を進めていた（文字数制限）
事象
要件（文字数制限）が曖昧なまま、イメージのすり合わせをせずに開発を進めたため不必要な機能を組み込んだ
対策
キックオフ時に開発の背景とそれに見合った成果物のあるべき姿を把握し、メンバー全員で共有する。
効果
誤った機能の組み込みを防止できる。
成果物の完成イメージを持つことによって、Q&Aが「こうあるべきですよね？」という形となり、
プロジェクト側の回答が容易な確認方法になることが想定できる。

## Productivity
生産性/Productivity
開発の生産性を下記に示す。/The productivity of development is shown below.
（１）開発/development
|  |  |  | 見積 Estimates | 実績 Actual | 目標*1 Target | 差異 Difference | ServiceNowのDashboardの進捗タブから生産性を取得/Get Productivity from the ServiceNow Dashboard's Progress Tab
|  | 0 | 規模/Scale（KLOC） | 6 | 4.2 | - | 1.8
| 見積 Estimates | 2 | 作業工数（人月）/ Man-Months | 3 | 1.35 | - | 1.65
| 実績 Actual | 3.1111 | 生産性(KLOC/人月) /Productivity(KLOC/Man-Months) | 2 | 3.1111 |  | -1.1111
| 目標*1 Target | 0 |  |  |  |  | *1:キックオフ時に合意した目標値を入力して下さい/Enter goal agreed at kick-off
工程別内訳/Breakdown by process
|  |  | 工程 Process | 規模 Scale | 工数 Man-month | 生産性 Productivity
|  |  |  | (KLOC) | (人月) | (KLOC/人月)
|  |  | PS | - | - |  | 0
|  |  | PG | 4.2 | 0.62 |  | 6.7742
|  |  | PT | 4.2 | 0.73 |  | 5.7534
|  |  | 全体 | 4.2 | 1.35 |  | 3.1111
工程別の個人別生産性は、Individual productivityシートに示す。
/Individual productivity by process is shown in "Individual productivity" sheet.
分析・評価コメント/Analysis and evaluation comments
定量分析/quantitative analysis |  |  | 定性分析/qualitative analysis

## Individual productivity (hidden)
生産性（個人別）/Individual productivity
開発/Development
(1)PS
No | 役割/Responsible | 担当者/Name |  | 規模(頁)/ Scale(Pages) | 工数 Man-month （Man-month) | 生産性(頁/工数)/ productivity (Pages/Man-month)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
全体/Total |  |  |  | 0 | 0
分析・評価コメント/Analysis and evaluation comments
| 定量分析/quantitative analysis |  | 定性分析/qualitative analysis
(2)PG
No | 役割/Responsible | 担当者/Name |  | 規模(KLOC)/ Scale(KLOC) | 工数 Man-month （Man-month) | 生産性(KLOC/時間)/ productivity (KLOC/Man-month)
1 | Reviewer/ Consultant | 担当A |  | 1.3 | 0.2 | 6.5
2 | Bridge SE | 担当B |  | 0.7 | 0.1 | 7
3 | Mid Dev | 担当C |  | 1.5 | 0.22 | 6.8182
4 | Dev | 担当D |  | 0.7 | 0.1 | 7
5
6
7
8
9
10
全体/Total |  |  |  | 4.2 | 0.62 | 6.7742
分析・評価コメント/Analysis and evaluation comments
| 定量分析/quantitative analysis |  | 定性分析/qualitative analysis
(3)PT
No | 役割/Responsible | 担当者/Name |  | 規模(KLOC)/ Scale(KLOC) | 工数 Man-month （Man-month) | 生産性(KLOC/時間)/ productivity (KLOC/Man-month)
1 | Reviewer/ Consultant | 担当A |  | 1.3 | 0.2 | 6.5
2 | Bridge SE | 担当B |  | 0.7 | 0.1 | 7
3 | Mid Dev | 担当C |  | 1.3 | 0.33 | 3.9394
4 | Dev | 担当D |  | 0.9 | 0.1 | 9
5
6
7
8
9
10
全体/Total |  |  |  | 4.2 | 0.73 | 5.7534
分析・評価コメント/Analysis and evaluation comments
| 定量分析/quantitative analysis |  | 定性分析/qualitative analysis
(4)PS～PT
|  |  |  | 規模(KLOC)/ Scale(KLOC) | 工数 Man-month （Man-month) | 生産性(KLOC/時間)/ productivity (KLOC/Man-month)
全体/Total |  |  |  | 4.2 | 1.35 | 3.1111

## Quality
レビュー指摘/Review
(1)PS
PS工程における品質分析を下記に示す。/Quality analysis in the PS process is shown below. | [9 empty] | ◆ゾーン範囲設定（自動計算）
[6 empty] | 基本情報/Basic Information |  |  |  | 下限値 | 上限値 | 上限値 | 下限値 | 下限値
[6 empty] | 品質指標 quality indicator *1 |  | ドキュメント率 （頁/KLOC) | レビュー指摘率 (件/頁) | 6.98 | 20.82 | 20.82 | 6.98 | 6.98
[8 empty] | Document rate (page/KLOC) | Review indication rate (count/page) | 0.05 | 0.05 | 0.32 | 0.32 | 0.05
[6 empty] | 下限値/Lower limit |  | 6.98 | 0.05 | 下限値 | 下限値 | 上限値 | 上限値 | 下限値
[6 empty] | 上限値/Max limit |  | 20.82 | 0.32
[6 empty] | 中央値//Median |  | 12.72 | 0.14 | ◆ゾーン内の品質分析
[6 empty] | *1:キックオフ時に合意した目標値を入力する/Enter goal agreed at kick. |  |  |  | ⑧ | ⑤ | ⑥ |  | ①ゾーン：一応品質は良好、テスト結果も予想どおり
[10 empty] | ⑦ | ① | ② |  | ②ゾーン：テスト結果がやや悪い、テスト内容点検
[6 empty] | 全体実績/Overall performance |  |  |  | ⑨ | ③ | ④ |  | ③ゾーン：テスト内容が適切か点検
[6 empty] | 規模/Scale（KLOC） |  |  | 4.2 |  |  |  |  | ④ゾーン：テスト効率がやや悪い、テスト内容点検
[6 empty] | 作成頁数/Number of pages(Pages) |  |  | 45 |  |  |  |  | ⑤ゾーン：前工程の品質確保不足、内容点検
[6 empty] | ドキュメント率(頁/KLOC)/Document rate(Page/KLOC) |  |  | 10.7143 |  |  |  |  | ⑥ゾーン：前工程の品質確保不足、内容点検
[6 empty] | 指摘件数(件)/Number of error(count) |  |  | 5 |  |  |  |  | ⑦ゾーン：テスト不足、前工程の品質確保不足、内容点検
[6 empty] | レビュー指摘率（件/頁）/Review indication rate(error/page) |  |  | 0.11111 |  |  |  |  | ⑧ゾーン：テスト不足、前工程の品質確保不足、内容点検
⑨ゾーン：テスト不足、内容点検
※IPA（情報処理推進機構）刊行「定量的品質予測のススメ」より
機能単位の実績/Functional Unit Performance
| 名称/Name |  | 作成頁数 (頁) | 規模 （KLOC） | 指摘件数 （件） | ドキュメント率 (頁/KLOC) | *1 | レビュー指摘率 （件/頁） | *1
|  |  | Number of pages (pages) | Scale （KLOC） | Number of error (count) | Document rate (page/KLOC) |  | Review indication rate (count/page) |  | ServiceNowのDashboardの品質(レビュー)タブから作成頁数、規模、指摘件数を取得 |  |  |  |  | ServiceNowのDashboardの品質(レビュー)タブから規模、レビュー指摘率を取得
| 1○○ |  | 20 | 1.6 | 2 | 12.5 | ○ | 0.1 | ○ | /Get number of pages, scale,number of error from Quality (Review) tab of Dashboard of ServiceNow |  |  |  |  | /Get scale and review indication rate from ServiceNow Dashboard Quality (Review) tab
| 2○○ |  | 10 | 1.4 | 2 | 7.1429 | ○ | 0.2 | ○
| 3○○ |  | 15 | 1.2 | 1 | 12.5 | ○ | 0.066667 | ○
[6 empty] | 0 | - | 0 | -
[6 empty] | 0 | - | 0 | -
| 合計/Total |  | 45 | 4.2 | 5 | 10.7143 | ○ | 0.11111 | ○
*1 ▽：下限超過/Lower limit exceeded、○：ゾーン内/Inside Zone、△：上限超過/Max limit exceeded
分析・評価コメント/Analysis and evaluation comments
定量分析/quantitative analysis |  |  |  |  | 定性分析/qualitative analysis
・ほぼ指標値通りの指摘件数を抽出することができた。 |  |  |  |  | ・担当者が全員経験者で構成されており、作業に慣れていたため問題無く進めることができた。
(2)PG
コードレビューの指摘率を下記に示す。/The rate of code review is shown below. | [9 empty] | ◆ゾーン範囲設定（自動計算）
[6 empty] | 基本情報/Basic Information |  |  |  | 下限値 | 上限値 | 上限値 | 下限値 | 下限値
[6 empty] | 品質指標 quality indicator *1 |  | レビュー密度 (H/KLOC) | レビュー指摘率 （件/KLOC） | 0.76 | 3.27 | 3.27 | 0.76 | 0.76
[8 empty] | Review density (H/KLOC) | Review indication rate (count/KLOC)) | 0.52 | 0.52 | 1.89 | 1.89 | 0.52
[6 empty] | 下限値/Lower limit |  | 0.76 | 0.52 | 下限値 | 下限値 | 上限値 | 上限値 | 下限値
[6 empty] | 上限値/Max limit |  | 3.27 | 1.89
[6 empty] | 中央値//Median |  | 1.33 | 1.06 | ◆ゾーン内の品質分析
[6 empty] | *1:キックオフ時に合意した目標値を入力する/Enter goal agreed at kick. |  |  |  | ⑧ | ⑤ | ⑥ |  | ①ゾーン：一応品質は良好、テスト結果も予想どおり
[10 empty] | ⑦ | ① | ② |  | ②ゾーン：テスト結果がやや悪い、テスト内容点検
[6 empty] | 全体実績/Overall performance |  |  |  | ⑨ | ③ | ④ |  | ③ゾーン：テスト内容が適切か点検
[6 empty] | 規模(KLOC)/Scale(KLOC) |  |  | 4.2 |  |  |  |  | ④ゾーン：テスト効率がやや悪い、テスト内容点検
[6 empty] | レビュー時間(Hour)/Review Time(Hour) |  |  | 8 |  |  |  |  | ⑤ゾーン：前工程の品質確保不足、内容点検
[6 empty] | レビュー密度(H/KLOC)/.Review density (H/KLOC) |  |  | 1.9048 |  |  |  |  | ⑥ゾーン：前工程の品質確保不足、内容点検
[6 empty] | 指摘件数(件)/Number of error(count) |  |  | 5 |  |  |  |  | ⑦ゾーン：テスト不足、前工程の品質確保不足、内容点検
[6 empty] | レビュー指摘率（件/KLOC）/Review indication rate(count/KLOC) |  |  | 1.1905 |  |  |  |  | ⑧ゾーン：テスト不足、前工程の品質確保不足、内容点検
⑨ゾーン：テスト不足、内容点検
※IPA（情報処理推進機構）刊行「定量的品質予測のススメ」より
機能単位の実績/Functional Unit Performance
| 名称/Name |  | レビュー時間 (Hour) | 規模 （KLOC） | 指摘件数 （件） | レビュー密度 (H/KLOC) | *1 | レビュー指摘率 （件/KLOC） | *1
|  |  | Review Time(Hour) | Scale （KLOC） | Number of error (count) | Review density (H/KLOC) |  | Review indication rate (count/KLOC)) |  | ServiceNowのDashboardの品質(レビュー)タブからレビュー時間、規模、指摘件数を取得
| 1○○ |  | 3 | 1.6 | 1 | 1.875 | ○ | 0.625 | ○ | /Get the man-hours, scale, and number of error from the Quality (Review) tab of the ServiceNow Dashboard.
| 2○○ |  | 3 | 1.4 | 2 | 2.1429 | ○ | 1.4286 | ○
| 3○○ |  | 2 | 1.2 | 2 | 1.6667 | ○ | 1.6667 | ○
[6 empty] | 0 | - | 0 | -
[6 empty] | 0 | - | 0 | -
| 合計/Total |  | 8 | 4.2 | 5 | 1.9048 | ○ | 1.1905 | ○
*1 ▽：下限超過/Lower limit exceeded、○：ゾーン内/Inside Zone、△：上限超過/Max limit exceeded
分析・評価コメント/Analysis and evaluation comments
定量分析/quantitative analysis |  |  |  |  | 定性分析/qualitative analysis
(3)PT準備/PT Preparation
PT仕様書のレビュー指摘率を下記に示す。/The rate of indication for review of PT specifications is shown below. | [9 empty] | ◆ゾーン範囲設定（自動計算）
[6 empty] | 基本情報/Basic Information |  |  |  | 下限値 | 上限値 | 上限値 | 下限値 | 下限値
[6 empty] | 品質指標 quality indicator *1 |  | レビュー密度(H/KLOC) | レビュー指摘率（件/KLOC） | 4.27 | 6.41 | 6.41 | 4.27 | 4.27
[8 empty] | Review density (H/KLOC) | Review indication rate(count/KLOC) | 2.81 | 2.81 | 4.21 | 4.21 | 2.81
[6 empty] | 下限値/Lower limit |  | 4.27 | 2.81 | 下限値 | 下限値 | 上限値 | 上限値 | 下限値
[6 empty] | 上限値/Max limit |  | 6.41 | 4.21
[6 empty] | 中央値//Median |  | 5.34 | 3.51 | ◆ゾーン内の品質分析
[6 empty] | *1:キックオフ時に合意した目標値を入力する/Enter goal agreed at kick. |  |  |  | ⑧ | ⑤ | ⑥ |  | ①ゾーン：一応品質は良好、テスト結果も予想どおり
[10 empty] | ⑦ | ① | ② |  | ②ゾーン：テスト結果がやや悪い、テスト内容点検
[6 empty] | 全体実績/Overall performance |  |  |  | ⑨ | ③ | ④ |  | ③ゾーン：テスト内容が適切か点検
[6 empty] | 規模/Scale（KLOC） |  |  | 4.2 |  |  |  |  | ④ゾーン：テスト効率がやや悪い、テスト内容点検
[6 empty] | レビュー時間(Hour)/Review Time(Hour) |  |  | 18.5 |  |  |  |  | ⑤ゾーン：前工程の品質確保不足、内容点検
[6 empty] | レビュー密度(H/KLOC)/Review density (H/KLOC) |  |  | 4.4048 |  |  |  |  | ⑥ゾーン：前工程の品質確保不足、内容点検
[6 empty] | 指摘件数(件)/Number of error(count) |  |  | 15 |  |  |  |  | ⑦ゾーン：テスト不足、前工程の品質確保不足、内容点検
[6 empty] | レビュー指摘率（件/KLOC）/Review indication rate(count/KLOC) |  |  | 3.5714 |  |  |  |  | ⑧ゾーン：テスト不足、前工程の品質確保不足、内容点検
⑨ゾーン：テスト不足、内容点検
※IPA（情報処理推進機構）刊行「定量的品質予測のススメ」より
機能単位の実績/Functional Unit Performance
| 名称/Name |  | レビュー時間 (Hour) | 規模 （KLOC） | 指摘件数 （件） | レビュー密度 (H/KLOC) | *1 | レビュー指摘率 （件/KLOC） | *1
|  |  | Review Time(Hour) | Scale （KLOC） | Number of error (count) | Review density (H/KLOC) |  | Review indication rate (count/KLOC))
| 1○○ |  | 7 | 1.6 | 5 | 4.375 | ○ | 3.125 | ○
| 2○○ |  | 6 | 1.4 | 5 | 4.2857 | ○ | 3.5714 | ○
| 3○○ |  | 5.5 | 1.2 | 5 | 4.5833 | ○ | 4.1667 | ○
[6 empty] | 0 | - | 0 | -
[6 empty] | 0 | - | 0 | -
| 合計/Total |  | 18.5 | 4.2 | 15 | 4.4048 | △ | 3.5714 | △
*1 ▽：下限超過/Lower limit exceeded、○：ゾーン内/Inside Zone、△：上限超過/Max limit exceeded
分析・評価コメント/Analysis and evaluation comments
定量分析/quantitative analysis |  |  |  |  | 定性分析/qualitative analysis
(4)PT
PT工程における品質分析を下記に示す。/Quality analysis in the PT process is shown below. | [9 empty] | ◆ゾーン範囲設定（自動計算）
[6 empty] | 基本情報/Basic Information |  |  |  | 下限値 | 上限値 | 上限値 | 下限値 | 下限値
[6 empty] | 品質指標 quality indicator *1 |  | テスト密度(項目数/KLOC) | バグ検出率(件/KLOC) | 54.2 | 167.5 | 167.5 | 54.2 | 54.2
[8 empty] | Test density (items/KLOC) | Bugs detection rate (count/KLOC) | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1
[6 empty] | 下限値/Lower limit |  | 54.2 | 1 | 下限値 | 下限値 | 上限値 | 上限値 | 下限値
[6 empty] | 上限値/Max limit |  | 167.5 | 0.9
[6 empty] | 中央値//Median |  | 96.3 | 2 | ◆ゾーン内の品質分析
[6 empty] | *1:キックオフ時に合意した目標値を入力する/Enter goal agreed at kick. |  |  |  | ⑧ | ⑤ | ⑥ |  | ①ゾーン：一応品質は良好、テスト結果も予想どおり
[10 empty] | ⑦ | ① | ② |  | ②ゾーン：テスト結果がやや悪い、テスト内容点検
[6 empty] | 全体実績/Overall performance |  |  |  | ⑨ | ③ | ④ |  | ③ゾーン：テスト内容が適切か点検
[6 empty] | 規模/Scale（KLOC） |  |  | 4.2 |  |  |  |  | ④ゾーン：テスト効率がやや悪い、テスト内容点検
[6 empty] | テスト項目数(項目数)/Test items(items) |  |  | 278 |  |  |  |  | ⑤ゾーン：前工程の品質確保不足、内容点検
[6 empty] | テスト密度(項目数/KLOC)/Test density (items/KLOC) |  |  | 66.1905 |  |  |  |  | ⑥ゾーン：前工程の品質確保不足、内容点検
[6 empty] | バグ検出数(件)/Bugs detected(count) |  |  | 5 |  |  |  |  | ⑦ゾーン：テスト不足、前工程の品質確保不足、内容点検
[6 empty] | バグ検出率(件/KLOC)/Bugs detection rate(count/KLOC) |  |  | 1.1905 |  |  |  |  | ⑧ゾーン：テスト不足、前工程の品質確保不足、内容点検
⑨ゾーン：テスト不足、内容点検
※IPA（情報処理推進機構）刊行「定量的品質予測のススメ」より
機能単位の実績/Functional Unit Performance
| 名称/Name |  | テスト項目数(項目数) | 規模 （KLOC） | バグ検出数(件) | テスト密度(項目数/KLOC) | *1 | バグ検出率(件/KLOC) | *1
|  |  | Test items(items) | Scale （KLOC） | Bugs detected (count) | Test density (items/KLOC) |  | Bugs detection rate (count/KLOC) |  | ServiceNowのDashboardの品質(テスト)タブからテスト項目数、規模、バグ検出数を取得
| 1○○ |  | 88 | 1.6 | 2 | 55 | ○ | 1.25 | △ | /Get Test items, Scale, and Bugs defected from the Quality (Test) tab of the ServiceNow Dashboard
| 2○○ |  | 80 | 1.4 | 2 | 57.1429 | ○ | 1.4286 | △
| 3○○ |  | 110 | 1.2 | 1 | 91.6667 | ○ | 0.83333 | ▽
[6 empty] | 0 | - | 0 | -
[6 empty] | 0 | - | 0 | -
| 合計/Total |  | 278 | 4.2 | 5 | 66.1905 | ○ | 1.1905 | △
*1 ▽：下限超過/Lower limit exceeded、○：ゾーン内/Inside Zone、△：上限超過/Max limit exceeded
分析・評価コメント/Analysis and evaluation comments
定量分析/quantitative analysis |  |  |  |  | 定性分析/qualitative analysis
受入テスト障害/Acceptance test bug
受入テストにおける品質分析を下記に示す。/Quality analysis in acceptance tests is shown below. | [9 empty] | ◆ゾーン範囲設定（自動計算）
[6 empty] | 基本情報/Basic Information |  |  |  | 下限値 | 上限値 | 上限値 | 下限値 | 下限値
[6 empty] | 品質指標 quality indicator *1 |  | テスト密度(項目数/KLOC) | バグ検出率(件/KLOC) | 16.3 | 98.2 | 98.2 | 16.3 | 16.3
[8 empty] | Test density (items/KLOC) | Bugs detection rate (count/KLOC) | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 0.4
[6 empty] | 下限値/Lower limit |  | 16.3 | 0.4 | 下限値 | 下限値 | 上限値 | 上限値 | 下限値
[6 empty] | 上限値/Max limit |  | 98.2 | 1.6
[6 empty] | 中央値//Median |  | 39 | 0.9 | ◆ゾーン内の品質分析
[6 empty] | *1:キックオフ時に合意した目標値を入力する/Enter goal agreed at kick. |  |  |  | ⑧ | ⑤ | ⑥ |  | ①ゾーン：一応品質は良好、テスト結果も予想どおり
[10 empty] | ⑦ | ① | ② |  | ②ゾーン：テスト結果がやや悪い、テスト内容点検
[6 empty] | 全体実績/Overall performance |  |  |  | ⑨ | ③ | ④ |  | ③ゾーン：テスト内容が適切か点検
[6 empty] | 規模/Scale（KLOC） |  |  | 4.2 |  |  |  |  | ④ゾーン：テスト効率がやや悪い、テスト内容点検
[6 empty] | テスト項目数(項目数)/Test items(items) |  |  | 140 |  |  |  |  | ⑤ゾーン：前工程の品質確保不足、内容点検
[6 empty] | テスト密度(項目数/KLOC)/Test density (items/KLOC) |  |  | 33.3333 |  |  |  |  | ⑥ゾーン：前工程の品質確保不足、内容点検
[6 empty] | バグ検出数(件)/Bugs detected(count) |  |  | 3 |  |  |  |  | ⑦ゾーン：テスト不足、前工程の品質確保不足、内容点検
[6 empty] | バグ検出率(件/KLOC)/Bugs detection rate(count/KLOC) |  |  | 0.71429 |  |  |  |  | ⑧ゾーン：テスト不足、前工程の品質確保不足、内容点検
⑨ゾーン：テスト不足、内容点検
※IPA（情報処理推進機構）刊行「定量的品質予測のススメ」より
機能単位の実績/Functional Unit Performance
| 名称/Name |  | テスト項目数(項目数) | 規模 （KLOC） | バグ検出数(件) | テスト密度(項目数/KLOC) | *1 | バグ検出率(件/KLOC) | *1
|  |  | Test items(items) | Scale （KLOC） | Bugs detected (count) | Test density (items/KLOC) |  | Bugs detection rate (count/KLOC)
| 1○○ |  | 80 | 1.6 | 1 | 50 | ○ | 0.625 | ○
| 2○○ |  | 40 | 1.4 | 1 | 28.5714 | ○ | 0.71429 | ○
| 3○○ |  | 20 | 1.2 | 1 | 16.6667 | ○ | 0.83333 | ○
[6 empty] | 0 | - | 0 | -
[6 empty] | 0 | - | 0 | -
| 合計/Total |  | 140 | 4.2 | 3 | 33.3333 | ○ | 0.71429 | ○
*1 ▽：下限超過/Lower limit exceeded、○：ゾーン内/Inside Zone、△：上限超過/Max limit exceeded
分析・評価コメント/Analysis and evaluation comments
定量分析/quantitative analysis |  |  |  |  | 定性分析/qualitative analysis
Q/A
Q/Aの発生率と発生事象を下記に示す。/The incidence and events of Q/A are shown below.
（１）回答日数
| 日数 | 件数 |  |  | Q/A回答
| 0 | 0 |  |  | 回答までの日数/Days to respond |  |  | 件数/items
| 1 | 0 |  |  | 0 | day(当日/On the day)
| 2 | 0 |  |  | 1 | day(翌日/next day)
| 3 | 0 |  |  | 2 | days
| 4 | 0 |  |  | 3 | days
| 5 | 0 |  |  | 4 | days
| 6 | 0 |  |  | 5 | days
| 7以上 | 0 |  |  | 6 | days
[5 empty] | 7 | days or more
[5 empty] | 回答数合計/Total Responses |  |  | 0
[5 empty] | 平均回答日数(日)/Average response days |  |  | 0
分析・評価コメント/Analysis and evaluation comments
定量分析/quantitative analysis |  |  |  |  | 定性分析/qualitative analysis
（２）Q/A分類 classification
| インプット不備/Input deficiency | 0 |  |  | Q/A分類 classification |  |  | 件数/items
| 知識不足/lack of knowledge | 0 |  |  | インプット不備/Input deficiency |  |  |  | *1
| 技術不足/lack of technology | 0 |  |  | 知識不足/lack of knowledge
| 依頼事項/Request Matters | 0 |  |  | 技術不足/lack of technology
| #REF! | #REF! |  |  | 依頼事項/Request Matters
*1：提示資料の不足、仕様書記載内容の漏れ、誤り、設計書間の不統一等
/Lack of presentation materials, omissions in specifications,
errors, inconsistencies among design documents, etc.
分析・評価コメント/Analysis and evaluation comments
定量分析/quantitative analysis |  |  |  |  | 定性分析/qualitative analysis

## KPT analysis
KPT分析 / KPT analysis
Keep( Best Practices )
Team | No. | 内容/Contents |  |  |  |  | 今後の対応 /Future response |  | 管理番号※1 /Control Number
JGG-CA | 1 | タスクの発行では、関係者へ通知されないためJDUのPMや発行者がメールで連携することで取りこぼしを防止できた。（JDU） /Whenever Task are raised, the in-charge is notified by the JDU PM through mail so QAs are never missed. (JDU) | [6 empty] | ABC Simulator Season2-001
| 2 | 進捗会議の時間を短縮するため、進捗会議前に進捗会議資料を確認することで確認すべき事項を事前に準備することができた。（JGG CA） /In order to shorten meeting time during weekly progress reports, JGG CA side reviews the progress report documents before the meeting and important subjects are confirmed beforehand. (JGG CA) |  |  |  |  | Team内へ展開が必要 |  | ABC Simulator Season2-002
Development Team | 1 | Use Self Review Checklist to minimize the errors PGエラーを最小限にできるように（SPAT4オリジナル）セルフレビューチェックリストを使用 |  |  |  |  | Team内へ展開が必要 |  | SPAT4 IRIS Simulator Season2-003
| 2 | Proactive in presenting suggestions/options/resolutions for issues 提案、意見や解決を積極的にシェアー（メール等）する |  |  |  |  | Team内へ展開が必要 |  | SPAT4 IRIS Simulator Season2-004
Problem／Try
Team | No. | Problem | Try | Q | C | D | Charge | 今後の対応 /Future response | 管理番号※1 /Control Number
JGG-CA | 1 | JGG CA内やJGG CA、JDU間での管理方法や進捗プロセスに認識の違いや方向性の齟齬が起きた /There is a difference in management style, progress process etc. between JGG CA, JDU | JGG CA内部で方向性の認識合わせを行う場を定期的に設け、JDUとのミーティングで共有する /The know-how of tackling tasks should be shared to JDU through regular meetings to be able to have similar working styles with JGG CA. |  |  |  | JGG CA | 改善が必要 | ABC Simulator Season2-005
| 2 | - | Tophatで進捗状況を確認する一方で、進捗報告フォーマットで定量的な数値の報告を行う。 また、同時にTophatで定量的な進捗を管理するための整備・依頼を進める。 /Confirm progress in Tophat and report quantitatively using progress report format. Also, continue with the maintenance and request for quantitative progress management in Tophat. | ○ |  |  | JGG CA |  | ABC Simulator Season2-006
Development Team | 1 | Few Requirements is not included upon development. いくつの要件項目が開発期間中に提供できなかった | Raise Q&As to clarify わからないことを明確出来るようにQAを上げる | ○ |  |  | JDU | 改善が必要
| 2 |  | For program modules with UI components, we need to carefully check the UI specifications against the SS document and make confirmation from the client on UI items that are not specifically stated in the SS document UIの要素があるプログラムに対して、UI仕様書とSS設計書をよく確認し、SS設計書に記載されていないUI項目をクライアントに直接再確認する | ○ |  |  | JDU | 改善が必要
※1：プロジェクト名称に対して番号（任意）3桁を付与する。/Set an optional 3-digit number for the project name.
（番号が重複しないよう注意する/Be careful not to duplicate numbers）
[管理番号付与例]/[Control Number Example]
project name-001
project name-002
project name-003

## List
List Box/Option List | リストボックス選択肢一覧
システム形態 /System Type | システム形態
<リストから選択/Select from list>
Web型/Web Type | Web型
クラサバ型/Client Server | クラサバ型
スタンドアロン型/Stand Alone Type | スタンドアロン型
その他/Other | その他
開発種別 /Development Type | 開発種別
<リストから選択/Select from list>
新規開発/New Development | 新規開発
マイグレーション/Migration | マイグレーション
運用保守/Operation Maintenance | 運用保守
その他/Others | その他
GDC／拠点/GDC／Base | GDC／拠点
<リストから選択/Select from list>
インド（プネ）/India（Pune） | インド（プネ）
インド（ベンガルール）/India（Bangalore） | インド（ベンガルール）
インド（チェンナイ）/India（Chennai） | インド（チェンナイ）
インド（プネ＋ベンガルール）/India（Pune＋Bangalore） | インド（プネ＋ベンガルール）
インド（プネ＋チェンナイ）/India（Pune＋Chennai） | インド（プネ＋チェンナイ）
インド（ベンガルール＋チェンナイ）/India（Bangalore＋Chennai） | インド（ベンガルール＋チェンナイ）
フィリピン（WeServ）/Philippines（WeServ） | フィリピン（WeServ）
マレーシア（クアラルンプール）/Malaysia(Kuala Lumpur) | マレーシア（クアラルンプール）
中国（BFS）/China(BFS) | 中国（BFS）
中国（FXS）/China(FXS) | 中国（FXS）
その他/Others | その他
利用パターン /Usage Pattern | 利用パターン
<リストから選択/Select from list>
Frame1 開発/Development（PS～PT） | Frame1 開発（PS～PT）
Frame2 開発/Development（SS～IT） | Frame2 開発（SS～IT）
Frame3 Web画面テスト/Web Screen Test | Frame3 Web画面テスト
Frame7 OS/ミドルウェア非互換調査/OS / Middleware Incompatible Study | Frame7 OS/ミドルウェア非互換調査
Frame8 ユニットテスト / Unit Test | Frame8 ユニットテスト
Frame9 コードレビュー / Cord Review | Frame9 コードレビュー
Frame11 CrustUML載替 / CrustUML Document Standardization | Frame11 CrustUML載替
その他/Others | その他
開発形態 /Development Style | 開発形態
<リストから選択/Select from list>
Ａ．委託先（GDC拠点）のみで開発/Contractual Development Only (offshore base) | Ａ．委託先（GDC拠点）のみで開発
Ｂ．委託先（GDC拠点）から国内設備（富士通の設備、サービス）を利用/Use of domestic facilities (FJ facilities and services) from a contractor (Offshore base) | Ｂ．委託先（GDC拠点）から国内設備（富士通の設備、サービス）を利用
Ｃ．委託先（GDC拠点）から国内設備（プロジェクト固有の設備）を利用/Use of domestic facilities (Facilities specific to the project) from the contractor (Offshore base) | Ｃ．委託先（GDC拠点）から国内設備（プロジェクト固有の設備）を利用
Ｄ．委託先（GDC拠点）要員が委託元環境で開発（オンサイト開発）/P-I-C (Offshore base) performs development in the contractor environment (Onsite development) | Ｄ．委託先（GDC拠点）要員が委託元環境で開発（オンサイト開発）
Ｅ．その他/Others | Ｅ．その他
進捗管理方法 /Progress Management Method | 進捗管理方法
<リストから選択/Select from list>
ServiceNowのタスク/ServiceNow Task | ServiceNowのタスク
進捗管理表/Progress Management Table | 進捗管理表
e-mail | e-mail
口頭での報告/Verbal Report | 口頭での報告
その他/Others | その他
品質管理方法 /Quality Management Method | 品質管理方法
<リストから選択/Select from list>
ServiceNow | ServiceNow
品質記録票／管理台帳/Quality Record List/Management Ledger | 品質記録票／管理台帳
e-mail | e-mail
口頭での報告/Verbal Report | 口頭での報告
その他/Others | その他
Q/A管理方法 /Q/A Management Method | Q/A管理方法
<リストから選択/Select from list>
ServiceNowの「問題」/ServiceNow issues | ServiceNowの「問題」
Q/A票／管理台帳/Q/A Tracker／Management Ledger | Q/A票／管理台帳
e-mail | e-mail
口頭での報告/Verbal Report | 口頭での報告
その他/Others | その他
障害管理方法 /Defect Management Method | 障害管理方法
<リストから選択/Select from list>
ServiceNow | ServiceNow
障害票／管理台帳/Defect List／Management Ledger | 障害票／管理台帳
e-mail | e-mail
口頭での報告/Verbal Report | 口頭での報告
その他/Others | その他
進捗／品質／Q/A／障害管理の頻度 /Progress / Quality / Q/A / Frequency of defect management | 進捗／品質／Q/A／障害管理の頻度
<リストから選択/Select from list>
複数回／日・ Mutliple Times/day | 複数回／日
１回／日・Once／day | １回／日
複数回／週・Multiple Times／week | 複数回／週
１回／週・Once／week | １回／週
複数回／月・Multiple Times／month | 複数回／月
１回／月・Once／month | １回／月
管理せず・Not managed | 管理せず
その他・Others | その他
コスト効果 /Cost effectivity | コスト効果
<リストから選択/Select from list>
%程度向上/Improvement by % | %程度向上
%程度悪化/Regression by % | %程度悪化
変わらす/No change | 変わらす
期待値 /Expected Value | 期待値
<リストから選択/Select from list>
期待を大きく上回る成果/Exceeds expectation | 期待を大きく上回る成果
期待を若干上回る成果/Slightly higher than expectation | 期待を若干上回る成果
ほぼ、期待していたとおり/Almost, as expected | ほぼ、期待していたとおり
期待を若干下回る成果/Slightly lower than expectation | 期待を若干下回る成果
期待を大きく下回る成果/Significantly lower than expectation | 期待を大きく下回る成果
理解度／実践度／質／内容 /Comprehension degree / practicality / quality / content | 理解度／実践度／質／内容
<リストから選択/Select from list>
期待を大きく上回った/Exceeded expectation | 期待を大きく上回った
期待を若干上回った/Slightly higher than expected | 期待を若干上回った
ほぼ、期待していたとおり/Almost, as expected | ほぼ、期待していたとおり
期待を若干下回った/Slightly lower than expected | 期待を若干下回った
期待を大きく下回った/Significantly lower than expected | 期待を大きく下回った
その他/Others | その他
リスク費用／社内費用／経費 /Risk cost / internal cost / expense | リスク費用／社内費用／経費
<リストから選択/Select from list>
使用した/Used | 使用した
使用しなかった/Not Used | 使用しなかった
発注費用 /Purchase Order Cost | 発注費用
<リストから選択/Select from list>
国内BP利用時より多かった/Greater than using JP's BP | 国内BP利用時より多かった
国内BP利用時より少なかった/Less than using JP's BP | 国内BP利用時より少なかった
日本側提示の文書品質（確定度） /Document quality specified by Japan side (Definition Degree) | 日本側提示の文書品質（確定度）
<リストから選択/Select from list>
変更なし/No change | 変更なし
漏れ・誤りあり（個数）/Misses/error (#) | 漏れ・誤りあり（個数）
あいまいあり（個数）/Vague Items (#) | あいまいあり（個数）
仕様変更あり（個数）/Change in specs (#) | 仕様変更あり（個数）
納期/Delivery date
<リストから選択/Select from list>
守れた/Protected | 守れた
遅延した/Delayed | 遅延した
作業対象外/Not for work | 作業対象外
生産性（個人別）/Individual productivity
<リストから選択/Select from list>
PM
Reviewer/ Consultant
Bridge SE
Mid Dev
Dev